MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2026–2028 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO

PRIEMONIŲ VYKDYMAS (2026 M. I PUSMETIS)

| TIKSLAS – SUDARYTI SĄLYGAS KUO MAŽESNĖMIS LAIKO SĄNAUDOMIS IR FINANSINĖMIS IŠLAIDOMIS PASIEKTI TEISĖS AKTUOSE NUMATYTŲ TIKSLŲ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas | Vertinimo kriterijus | Siektina reikšmė | Vykdytojas | Komentarai | Vykdymas |
| 1. | Teikti mobilias konsultacijas | 2026–2028 m. | Mobilus konsultacijų autobusas | Pagal poreikį | Socialinės paramos skyrius, seniūnijos | Pagerinamas paslaugų prieinamumas žmonėms, gyvenantiems toliau nuo miestų bei suteikiama lengvesnė prieiga prie mobiliųjų skaitmeninių socialinių paslaugų. | 2026 m. I pusmetį nebuvo poreikio. |
| 2. | Didinti dokumentų valdymo sistemos skaitmenizavimo lygį | 2026–2028 m. | Mero ir Administracijos direktoriaus E. parašu pasirašytų dokumentų santykinė dalis nuo visų R5 ir R8 siunčiamųjų dokumentų registruose užregistruotų dokumentų skaičiaus. | Didėjančiai nuo dabar esamo 87 proc. | Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir specialistai neįeinantys į padalinių sudėtį. | Didinamas dokumentų valdymo skaitmenizavimo lygis, suinteresuotiems asmenims informaciją pateikiama greičiau, efektyviau bei labiau dokumentuojant pateikimo procesus informacinėse sistemose. | R8 – 1968, iš jų 1826 pasirašyti el. parašu. R5 – 1134, iš jų 1123 pasirašyti el. parašu. Abiejuose registruose el. parašu pasirašyta 95 proc. dokumentų. |
|  |  | 2026–2028 m. | Įdiegtų naujų ar patobulintų funkcijų skaičius dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“. | Pagal poreikį | Bendrasis skyrius, Informacinių technologijų skyrius. |  |  |
| 3. | Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, reglamentuojančių administracinių, viešųjų paslaugų teikimą analizė, siekiant identifikuoti perteklinius, besidubliuojančius, neaktualius įpareigojimus tikslinei grupei ir ar informacija negali būti gauta pasinaudojant Mažeikių rajono savivaldybės administracijos galimybėmis bei teisės aktų, kuriuose nustatyti tokie informaciniai įpareigojimai, pakeitimų projektų parengimas ir patvirtinimas. | Nuolat | Pakeistų teisės aktų kiekis. | Pagal poreikį | Savivaldybės administracijos padaliniai ir specialistai neįeinantys į padalinių sudėtį. | Darbo tvarka analizuojami Savivaldybės tarybos sprendimai ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, reglamentuojantys administracinių, viešųjų paslaugų teikimą, ir, nustačius perteklinius, besidubliuojančius, neaktualius įpareigojimus tikslinei grupei, teikiami norminių teisės aktų pakeitimo projektai. | Per 2026 metų 1 pusmetį priimta: 11 norminio pobūdžio Tarybos sprendimų: T1-129, T1-123, T1-111, T1-110, T1-93, T1-83, T1-80, , T1-72, T1-60, T1-39, T1-16 3 išleisti norminio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai: A1-1801, A1-682, A1-183 3 priimti norminio pobūdžio Mero potvarkiai: M1-269, M1-117, M1-97 |
| 4. | Teikti aktualią informaciją apie Savivaldybės teikiamas administracines ir viešąsias paslaugas Savivaldybės interneto svetainėje. | Nuolat | Naujai įkeltų ar jau publikuojamų redaguotų paslaugų teikimo aprašymų skaičius. | Pagal poreikį. | Savivaldybės administracijos padaliniai, teikiantys administracines ar viešąsias paslaugas. | Savivaldybės interneto svetainėje, atsižvelgiant į teisės aktais šios srities reglamentavimą, teikiama aktuali informacija apie administracines, viešąsias paslaugas. | Per 2026 metų I pusmetį atlikti 55 paslaugų teikimo aprašymų redagavimai. |
| 5. | Didinti Savivaldybės teikiamų elektroninių paslaugų prieinamumą, suteikiant gyventojams platesnes galimybes šias paslaugus pasiekti. | Nuolat | Per apskaitomąjį laikotarpį gautų paslaugų užsakymų naudojantis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma skaičius. | Didėjančiai nuo 446 per 2024 metus gautų tokiu būdu užsakymo skaičiaus. | Savivaldybės administracijos padaliniai, teikiantys administracines ar viešąsias paslaugas. | Savivaldybės interneto svetainėje publikuojama informacija apie galimybes užsakyti paslaugas elektroniniu būdu per Elektroninių paslaugų portalą ir reklamuojama specialistų pokalbiuose su paslaugų užsakovais juos paskatinant paslaugas užsakyti elektroniniu būdu. | Per 1 pusmetį per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą – (VIISP) gauti 204 paslaugų užsakymai. |

____________________________________________________________