## 2026-2028 m.
PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos
2026 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T1-4
(Mažeikių rajono savivaldybės tarybos
2026 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-193 redakcija)
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ OBJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR
PLĖTROS PROGRAMOS BEI MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS,
PRIORITETINIŲ EILIŲ SĄRAŠAS
2026–2028 METAMS
Eil. Nr. | Kelių objekto pavadinimas, Nr. | Objekto parametrai |  | Objekto esama danga | Objekto vertinimo balų suma | Numatomi finansavimo šaltiniai | Pastabos
|  | Ilgis (m) | Plotis (m)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
TURTUI ĮSIGYTI
Nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas
1. | Mažeikių miestas
1.1. | Naujoji gatvė Nr. M-2-68 | 364 | 6.5 | Asfaltbetonis | 170 | Savivaldybės biudžeto lėšos (toliau – SB) | 2026 m. – kapitalinio remonto darbai
1.2. | Montuotojų gatvė Nr. M-2-64 | 985 | 9 | Asfaltbetonis | 159 | SB | 2026 m. – kapitalinio remonto darbai
1.3. | V. Kudirkos gatvė Nr. M-2-43 (nuo Birutės g. iki Laisvės g.) | 345 | 6 | Asfaltbetonis | 153.5 | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (toliau – KPPP), SB | 2026 m. – kapitalinio remonto darbai
1.4. | Vakarinis aplinkkelis (Pumpurų g. Nr. M-2-148 ir Troškučių g. Nr. M-2-109) | 3430 | 9 | Žvyras, asfaltbetonis | 146 | SB, KPPP | 2026–2027 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas
1.5. | Rasos gatvė Nr. M-2-85 | 716 | 5 | Žvyras | 144 | SB, KPPP | 2026–2027 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; 2027 m. – darbai
1.6. | Lakštingalų gatvė Nr. M-2-51 | 417 | 6 | Žvyras | 133 | KPPP, SB | 2026–2027 m. – kapitalinio remonto darbai
1.7. | Tvenkinių gatvė Nr. M-2-143 (nuo Kurmaičių g. iki Vadaksties g.) | 140 | 5 | Žvyras | 132.5 | SB | 2026 m. – kapitalinio remonto projekto parengimas ir darbai
1.8. | Laisvės gatvė Nr. M-2-49 | 2052 | 5 | Žvyras | 132 | KPPP, SB | 2026 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas (užbaigimas); 2026–2027 m. – darbai
1.9. | Senkelio gatvė Nr. M-2-93 | 524 | 6,5 | Žvyras | 130.5 | KPPP, SB | 2026–2027 m. – kapitalinio remonto darbai
1.10. | Parko gatvė Nr. M-2-71 | 355 | 5.5 | Žvyras | 119 | KPPP, SB | 2026–2027 m. – kapitalinio remonto darbai
1.11. | Žemaitės gatvė Nr. M-2-138 | 873 | 5.5 | Asfaltbetonis | 118.5 | KPPP, SB | 2026–2027 m. – kapitalinio remonto darbai
1.12. | Valstiečių gatvė Nr. M-2-122 | 132 | 5.5 | Žvyras | 117.5 | SB, KPPP | 2026 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; 2027 m. – darbai
1.13. | Židikų gatvė Nr. M-2-142 | 611 | 4 | Asfaltbetonis | 110 | SB, KPPP | 2026–2027 m. – kapitalinio remonto darbai
1.14. | Vytauto gatvė Nr. M-2-134 | 1697 | 5 | Asfaltbetonis | 106 | SB, KPPP | 2026 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; 2027–2028 m. – darbai
1.15. | Raselės gatvė Nr. M-2-82 (nuo Sedos g. iki Raselės 7-osios) | 323 | 5 | Asfaltbetonis | 103 | KPPP, SB | 2028 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas
1.16. | M. Pečkauskaitės gatvė Nr. M-2-75 | 573 | 5 | Asfaltbetonis | 84 | KPPP, SB | 2028 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas
2. | Mažeikių apylinkės seniūnija
2.1. | Purvėnų kaimo Žalioji gatvė Nr. A-2-32 | 291 | 5,5 | Žvyras | 104 | KPPP, SB | 2026 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; 2027 m. – darbai
2.2. | Troškučių kaimo Versmės gatvė Nr. A-2-51 | 330 | 6 | Žvyras | 100 | KPPP, SB | 2026 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; 2027–2028 m. – darbai
2.3. | Ruzgų kaimo Ruzgų gatvė Nr. A-2-59 | 266 | 4.5 | Žvyras | 97.5 | KPPP, SB | 2027 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; 2028 m. – darbai
3. | Reivyčių seniūnija
3.1. | Urvikių kaimo Klevų gatvė Nr. R-2-66 | 460 | 5 | Žvyras | 125 | KPPP, SB | 2026–2027 m. – kapitalinio remonto darbai
3.2. | Leckavos miestelio Upelio gatvė Nr. R-2-31 | 265 | 5 | Žvyras | 111.5 | KPPP, SB | 2026 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; 2027 m. – darbai
3.3. | Reivyčių kaimo Žalgirio gatvė Nr. R-2-47 | 342 | 5 | Žvyras | 110 | KPPP, SB | 2027 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; 2028 m. – darbai
3.4. | Tulnikių kaimo Miško gatvė Nr. R-2-60 | 211 | 5 | Žvyras | 107.5 | KPPP, SB | 2028 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas
3.5. | Reivyčių kaimo Miško gatvė Nr. R-2-55 | 541 | 4 | Žvyras | 101.5 | KPPP, SB | 2028 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas
4. | Sedos seniūnija
4.1. | Dagių kaimo Mokyklos gatvė Nr. S-2-65 | 429 | 4 | Žvyras | 161.5 | SB | 2026 m. – darbai (užbaigimas)
4.2. | Sedos miesto Povilo Plechavičiaus gatvė Nr. S-2-28 | 452 | 6 | Žvyras | 120 | KPPP, SB | 2026 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas (užbaigimas); 2026–2027 m. – darbai
4.3. | Sedos miesto V. Gadono gatvė Nr. S-2-8 | 437 | 6 | Asfaltbetonis | 106 | KPPP, SB | 2026–2027 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; 2027–2028 m. – darbai
4.4. | Kalnijų kaimo Vaidenio gatvė Nr. S-2-55 | 838 | 6 | Žvyras | 86.5 | KPPP, SB | 2027 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; 2028 m. – darbai
5. | Šerkšnėnų seniūnija
5.1. | Žemalės kaimo Kapų gatvė Nr. Š-2-22 | 171 | 4.5 | Žvyras | 119 | KPPP, SB | 2026 m. – kapitalinio remonto darbai
5.2. | Žemalės kaimo Miško gatvė Nr. Š-2-25 | 349 | 4.5 | Žvyras | 110 | KPPP, SB | 2026 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas (aprašo koregavimas); 2027 m. – darbai
5.3. | Privaž. kelias nuo K. Pliaterio gatvės iki K. Pliaterio Nr. 106 sodybos Nr. Š-1-32 | 777 | 6 | Gruntas | 105 | KPPP, SB | 2027–2028 m. – rekonstravimo darbai (žvyro dangos įrengimas)
6. | Tirkšlių seniūnija
6.1. | Užlieknės kaimo Liepų gatvė Nr. T-2-25 | 552 | 5.5 | Žvyras | 150.5 | KPPP, SB | 2026–2027 m. – kapitalinio remonto darbai
6.2. | Tirkšlių miestelio Saulės gatvė Nr. T-2-11 | 545 | 8 | Asfaltbetonis | 131 | SB, KPPP | 2026 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas (užbaigimas); 2026–2027 m. – darbai
6.3. | Voverių kaimo Siaurupio gatvė Nr. T-2-45 | 917 | 9 | Žvyras | 115.5 | KPPP, SB | 2026 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; 2027–2028 m. – darbai
7. | Viekšnių seniūnija
7.1. | Viekšnių miesto Mažeikių gatvė Nr. V-2-19 | 1811 | 7 | Asfaltbetonis | 122.5 | KPPP, SB | 2026–2027 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; 2027–2028 m. – darbai
8. | Židikų seniūnija
8.1. | Ritinės kaimo Stoties gatvė Nr. Ž-2-40 | 405 | 4 | Žvyras | 111.5 | KPPP, SB | 2026–2027 m. – kapitalinio remonto darbai
8.2. | Ritinės kaimo Mokyklos gatvė Nr. Ž-2-39 | 338 | 3.5 | Žvyras | 106.5 | KPPP, SB | 2026 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; 2027–2028 m. – darbai
8.3. | Židikų miestelio Sklypų gatvė Nr. Ž-2-10 | 575 | 4 | Žvyras | 101.5 | KPPP, SB | 2027 m. – kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas; 2028 m. – darbai
EINAMIESIEMS TIKSLAMS
Paprastasis remontas
9. | Mažeikių miestas
9.1. | Sedos gatvė Nr. M-2-92 | 280 | 12÷15 | Asfaltbetonis | 127.5 | KPPP, SB | 2026 m.
9.2. | Tirkšlių gatvė Nr. M-2-108 (nuo Viekšnių g. iki M. Daukšos g.) | 320 | 8 | Asfaltbetonis | 125 | KPPP, SB | 2026–2027 m.
9.3. | Pavasario gatvė Nr. M-2-72 (nuo Vilties g. iki Žemaitijos g.) | 415 | 6 | Asfaltbetonis | 122.5 | KPPP, SB | 2027 m.
9.4. | Pavasario gatvė Nr. M-2-72 (nuo Žemaitijos g. iki Pavenčių g.) | 540 | 6 | Asfaltbetonis | 117.5 | KPPP, SB | 2027–2028 m.
9.5. | Taikos gatvė Nr. M-2-106 | 308 | 10 | Asfaltbetonis | 115 | KPPP, SB | 2027–2028 m.
9.6. | Tirkšlių gatvė Nr. M-2-108 (nuo M. Daukšos g. iki Pušų g.) | 208 | 7 | Asfaltbetonis | 107.5 | KPPP, SB | 2028 m.
10. | Laižuvos seniūnija
10.1. | Auksūdžio kaimo Aušros gatvė Nr. L-2-11 | 230 | 5 | Asfaltbetonis | 95 | KPPP, SB | 2026 m.
10.2. | Auksūdžio kaimo Sodų gatvė Nr. L-2-16 | 170 | 4,5÷5,5 | Asfaltbetonis | 90 | KPPP, SB | 2026 m.
10.3. | Laižuvos miestelio Alyvų takas Nr. L-2-1 | 357 | 5 | Asfaltbetonis | 87.5 | KPPP, SB | 2026–2027 m.
10.4. | Laižuvos miestelio Liepų gatvė Nr. L-2-3 | 191 | 5 | Asfaltbetonis | 85 | KPPP, SB | 2027 m.
10.5. | Laižuvos miestelio A. Vienažindžio gatvė Nr. L-2-8 | 561 | 5 | Asfaltbetonis | 82.5 | KPPP, SB | 2027–2028 m.
10.6. | Auksūdžio kaimo Darželio skersgatvis Nr. L-2-14 | 166 | 5 | Asfaltbetonis | 80 | KPPP, SB | 2028 m.
10.7. | Auksūdžio kaimo Žemaičių gatvė Nr. L-2-19 | 234 | 5 | Asfaltbetonis | 75 | KPPP, SB | 2028 m.
11. | Reivyčių seniūnija
11.1. | Buknaičių kaimo Liepų gatvė Nr. R-2-7 | 120 | 5 | Asfaltbetonis | 85 | KPPP, SB | 2026 m.
11.2. | Leckavos miestelio Slėnio gatvė Nr. R-2-29 | 200 | 5 | Asfaltbetonis | 82.5 | KPPP, SB | 2027–2028 m.
12. | Sedos seniūnija
12.1. | Privaž. kelias prie Pušynės g. 17, Uikių kaime, nuo krašto kelio Nr. 161 Telšiai–Seda, Nr. S-1-55 | 980 | 4 | Asfaltbetonis | 127.5 | KPPP, SB | 2026 m.
12.2. | Sedos miesto Žvejų gatvė Nr. S-2-12 | 123 | 6.5 | Asfaltbetonis | 95 | KPPP, SB | 2027–2028 m.
13. | Šerkšnėnų seniūnija
13.1. | Skuodiškių kaimo Žalgirio gatvė Nr. Š-2-42 | 427 | 5,2 | Asfaltbetonis | 115 | KPPP, SB | 2026 m.
13.2. | Šerkšnėnų kaimo Paupio gatvė Nr. Š-2-2 | 70 | 6,5 | Asfaltbetonis | 110 | KPPP, SB | 2026 m.
13.3. | Plinkšių kaimo Mokyklos gatvė Nr. Š-2-15 | 292 | 5.5 | Asfaltbetonis | 90 | KPPP, SB | 2027 m.
13.4. | Šerkšnėnų kaimo Vingio gatvė Nr. Š-2-4 | 220 | 5 | Asfaltbetonis | 85 | KPPP, SB | 2028 m.
14. | Židikų seniūnija
14.1. | Ukrinų kaimo Liepų gatvė Nr. Ž-2-26 (nuo Liepų g. 12 iki Pocaičių g.) | 230 | 4,6 | Asfaltbetonis | 84 | KPPP, SB | 2026 m.
14.2. | Ukrinų kaimo Liepų gatvė Nr. Ž-2-26 (nuo Pocaičių g. iki Pakvisčio g.) | 180 | 4 | Asfaltbetonis | 74 | KPPP, SB | 2027 m.
14.3. | Ukrinų kaimo Pocaičių gatvė Nr. Ž-2-28 | 490 | 4 | Asfaltbetonis | 74 | KPPP, SB | 2027–2028 m.
15. | Tirkšlių seniūnija
15.1. | Balėnų kaimo Žalioji gatvė Nr. T-2-41 | 360 | 5.5 | Asfaltbetonis | 100 | KPPP, SB | 2027 m.
15.2. | Tirkšlių miestelio Rožių gatvė Nr. T-2-9 | 360 | 5 | Asfaltbetonis | 85 | KPPP, SB | 2027–2028 m.
16. | Mažeikių apylinkės seniūnija
16.1. | Krakių kaimo Žemaitės gatvė Nr. A-2-15 | 372 | 6,5 | Asfaltbetonis | 110 | KPPP, SB | 2026 m.
16.2. | Kurmaičių kaimo Kurmaičių Sodo 1-oji gatvė Nr. A-2-52 | 710 | 7 | Asfaltbetonis | 100 | KPPP, SB | 2026 m.
16.3. | Krakių kaimo Naikių gatvė Nr. A-2-7 | 265 | 4.5 | Asfaltbetonis | 95 | KPPP, SB | 2027–2028 m.
_______________________